ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта "Старшее поколение"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации федерального проекта "Старшее поколение"**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | |
| 1.1. | Результат В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для  85 субъектов Российской Федерации |  | 15 апреля 2019 г. | С.В.Петрова | | Аналитическая справка в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | ПС |
| 1.1.2 | Мероприятие Сбор и анализ информации о реализации действующих региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также анализ положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Минтруд России,  Минздрав России, Минспорт России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | Информация органов исполнительной власти в федеральные органы исполнительной власти | | РНП |
| 1.1.3 | Контрольная точка Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по повышению эффективности мероприятий региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  | 15 апреля 2019 г. | Минтруд России,  Минздрав России, Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | Аналитическая справка в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | ПС |
| 1.2 | Результат  Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России  от 21 марта 2014 г. № 125н |  | 1 марта 2019 г. | Минздрав России Минфин России | | Приказ Минздрава России | | ПС |
| 1.2.1. | Мероприятие  Утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний", утвержденную приказом Росстата от 16 сентября 2016 г. № 518 | 1 января 2019 г. | 31 января 2019 г. | Росстат, Роспотребнадзор, Минздрав России | | Приказ Росстата | | РНП |
| 1.2.2 | Контрольная точка Утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний", утвержденную приказом Росстата от 16 сентября 2016 г. № 518 |  | 31 января 2019 г. | Росстат, Роспотребнадзор, Минздрав России | | Приказ Росстата | | РНП |
| 1.3. | Результат В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного   долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация |  | 15 декабря 2019 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | | ПС |
| 1.3.1 | Мероприятие  В действующих 85 региональных программах мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий | 1 мая 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | РНП |
| 1.3.2 | Контрольная точка Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные программы, содержащие систематизированные разделе, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 1 мая 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | РНП |
| 1.4 | Результат Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. |  | 15 декабря 2024 г. | Минздрав России | | Отчет | | ПС |
| 1.4.1 | Мероприятие Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Минздрав России | | Отчет | | ПС |
| 1.4.2 | Мероприятие Подготовлены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста" | 1 января 2019 г. | 31 октября 2019 г. | Т.В.Яковлева | | Приказ Росстата | | РФП |
| 1.4.3 | Мероприятие   Внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. | 1 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Т.В.Яковлева | | Приказ Минздрава России | | РФП |
| 1.4.3 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 31 августа 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | | Отчет | | РФП |
| 1.4.4 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 31 января 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.5 | Мероприятие Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2020 году не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Минздрав России, | Отчет | | ПС | |
| 1.4.6 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 31 августа 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.7 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 10 декабря 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.8 | Мероприятие Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2021 году не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Минздрав России, | Отчет | | ПС | |
| 1.4.9 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 31 августа 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.10 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.11 | Мероприятие Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2022 году 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста | 1 января 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | Минздрав России, | Отчет | | ПС | |
| 1.4.12 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 31 августа 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.13 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.14 | Мероприятие Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2023 году не менее 65,3 процен­тов лиц старше трудоспособного возраста | 1 января 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | Минздрав России | Отчет | | ПС | |
| 1.4.15 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 31 августа 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.16 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.17 | Мероприятие Осуществление профилактических осмотров и диспансеризации в 2023 году не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста | 1 января 2024 г. | 1 декабря 2024 г. | Минздрав России | Отчет | | ПС | |
| 1.4.18 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.4.19 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5 | Результат Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | 1 декабря 2019 г. | 1 декабря 2024 г. | Т.В.Яковлева | Отчет | | ПС | |
| 1.5.1 | Мероприятие  Внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г.  № 1344н. | 1 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Т.В.Яковлева | Приказ Минздрава России | | РФП | |
| 1.5.2 | Мероприятие Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2024 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Аналитическая справка | | РНП | |
| 1.5.3 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 августа 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.4 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 января 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.5 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 августа 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.6 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 января 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.7 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 августа 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.8 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 января 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.9 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 августа 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской  Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.10 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 января 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.11 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 августа 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.12 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 января 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.13 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 августа 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.5.14 | Контрольная точка  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 31 января 2025 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет | | РФП | |
| 1.6 | Результат В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | |  | |
| 1.6.1 | Мероприятие Создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (проектный офис) на базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" | 01 2019 г. | 12 2019 г. | Руководитель подведомственного Минздраву России ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" | Приказ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" | | РНП | |
| 1.6.2 | Контрольная точка В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры |  | 1 декабря 2019 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | РНП | |
| 1.6.3 | Мероприятие Разработан и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минздрава России | | РНП | |
| 1.7 | Результат В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта |  | 1 декабря 2019 г. | С.В.Петрова | Доклад Минтруда России | | ПС | |
| 1.7.1 | Мероприятие  Обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |  | 15 февраля 2019 г. | Минтруд России | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств | | РНП | |
| 1.7.2 | Контрольная точка  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. | 1 марта 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо в Минтруд России | | ПС | |
| 1.8 | Результат Обеспечено в 2019 году не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПС | |
| 1.8.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | РНП | |
| 1.8.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |  | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПК | |
| 1.9 | Результат  Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров |  | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПС | |
| 1.9.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | РНП | |
| 1.9.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПК | |
| 1.10 | Результат Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных программ, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ | 1 июня 2020 г. | 1 июня 2024 г. | С.В.Петрова Т.В.Яковлева М.В.Томилова | Доклад Минтруда России в Правительство Российской Федерации | | ПС | |
| 1.10.1 | Мероприятие Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минздрава России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.2 | Мероприятие Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поко­ления физической культурой и спортом и направле­ны соответствующие рекомендации органам испол­нительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минспорта России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.3 | Мероприятие Осуществлен мониторинг состояния здоровья граж­дан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие рекомендации органам исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Минздрав России, органы исполнитель­ной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минздрава России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.4 | Мероприятие Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минспорта России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.5 | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ и направлены в субъекты Российской Федерации |  | 15 июля 2021 г. | Минтруд России, Минздрав России, Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информация Минздрава России и Минспорта России в Минтруд России | | РНП | |
| 1.10.6 | Мероприятие Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2022 г. | 1 июня 2022 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минздрава России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.7 | Мероприятие Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минспорта России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.8 | Мероприятие Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2023 г. | 1 июня 2023 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минздрава России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.9 | Мероприятие Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минспорта России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.10 | Мероприятие Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2024 г. | 1 июня 2024 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минздрава России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.10.11 | Мероприятие Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минспорта России в Минтруд России и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | РНП | |
| 1.11 | Результат Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распростра­ненных заболеваний, связанных с возрастом |  | 1 ноября 2020 г. | Т.В.Яковлева | Отчет | | ПС | |
| 1.11.1 | Мероприятие Разработаны клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | 1 января 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Письмо Минздрава России | | РНП | |
| 1.11.2 | Контрольная точка Внедрение в практику клинических рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом |  | 1 ноября 2020 г. | Т.В.Яковлева | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | ПС | |
| 1.12 | Результат В 68 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | ПС | |
| 1.12.1 | Мероприятие В 68 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | РНП | |
| 1.12.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" | 1 января 2020 г. | 30 июня 2020 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | РНП | |
| 1.13 | Результат Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 1 декабря 2020 г. | 1 декабря 2024 г. | Минздрав России | Отчет | | ПС | |
| 1.13.1 | Мероприятие Органами исполнительной власти Российской Федерации проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2024 г. | Минздрав России | Отчет | | ПС | |
| 1.13.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Минздрав России | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | РФП | |
| 1.13.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 15 февраля 2020 г. | Минздрав России | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | РФП | |
| 1.13.3 | Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 15 февраля 2021 г. | Минздрав России | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | РФП | |
| 1.13.3 | Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2022 г. | 15 февраля 2022 г. | Минздрав России | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | РФП | |
| 1.13.4 | Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2023 г. | 15 февраля 2023 г. | Минздрав России | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | РФП | |
| 1.13.5 | Контрольная точка Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | Минздрав России | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | РФП | |
| 1.14 | Результат В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения | 1 декабря 2019 г. | 1 декабря 2024 г. | Т.В.Яковлева | Доклад Минздрава России | | ПС | |
| 1.14.1 | Мероприятие Осуществляется проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2024 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России, Минтруд России, | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России, Аналитическая справка | | РНП | |
| 1.14.2 | Мероприятие Разработка программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Минздрав России | Письмо Минздрава России | | РНП | |
| 1.14.3 | Контрольная точка Подготовка нормативных правовых актов и механизма финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Минздрав России Минтруд России Минфин России | Нормативные правовые акты | | ПК | |
| 1.15 | Результат Обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПС | |
| 1.15.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | РНП | |
| 1.15.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |  | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПК | |
| 1.16 | Результат  Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров |  | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПС | |
| 1.16.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | РНП | |
| 1.16.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | ПК | |
| 1.17 | Результат В 70 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2021 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | РНП | |
| 1.17.1 | Мероприятие В 70 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1 января 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | РНП | |
| 1.17.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" | 1 января 2021 г. | 30 июня 2021 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | РНП | |
| 1.18 | Результат Обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.18.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.18.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |  | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 1.19 | Результат  Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров |  | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.19.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.19.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 1.20 | Результат В 75 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее  150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2022 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Отчет | | | РНП |
| 1.20.1 | Мероприятие В 75 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1 января 2022 г. | 1 ноября 2022 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | | РНП |
| 1.20.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" | 1 января 2022 г. | 30 июня 2022 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | | РНП |
| 1.21 | Результат Обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.21.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.21.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-  телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |  | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 1.22 | Результат  Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров |  | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.22.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.22.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 2.23 | Результат В 80 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | | ПС |
| 2.23.1 | Мероприятие В 80 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1 января 2023 г. | 1 ноября 2023 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | | РНП |
| 2.23.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" | 1 января 2023 г. | 30 июня 2023 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | | РНП |
| 1.24 | Результат Обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.24.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.24.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |  | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 1.25 | Результат  Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров |  | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.25.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.25.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 1.26 | Результат В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |  | 1 декабря 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | | ПС |
| 1.26.1 | Мероприятие В 80 субъектах Российской Федерации внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 1 января 2024 г. | 1 ноября 2024 г. | Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет | | | РНП |
| 1.26.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" | 1 января 2024 г. | 30 июня 2024 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России | | | РНП |
| 1.27 | Результат Обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.27.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.27.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы |  | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 1.28 | Результат  Тираж периодических печатных изданий, реализова­вших проекты, направленные на поддержку и повы­шение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров |  | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПС |
| 1.28.1 | Мероприятие Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | РНП |
| 1.28.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения |  | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова | Письмо Роспечати | | | ПК |
| 2 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | | | | | | | |
| 2.1 | Результат Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долгов­ременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода) |  | 1 марта 2019 г. | С.В.Петрова | Доклад Минтруда России | | | ПС |
| 2.1.1 | Мероприятие  Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 12 "пилотных" субъектов Российской Федерации. |  | 01 2019 г. | Минтруд России, Минздрав России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минтруда России | | | ПС |
| 2.1.2 | Контрольная точка Принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2019 года" |  | 1 марта 2019 г. | Минтруд России, Минздрав России | Приказ Минтруда России | | | РНП |
| 2.2 | Результат  8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах |  | 20 ноября 2019 г. | С.В.Петрова | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | | | ПС |
| 2.2.1 | Мероприятие Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | | РНП |
| 2.2.2 | Контрольная точка Не менее 12 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 1 мая 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств | | | РНП |
| 2.2.3 | Мероприятие Органами исполнительной власти "пилотных" регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | 1 июля 2019 г. | 20 ноября 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо органов исполнительной власти Российской Федерации в Минтруд России | | | ПК |
| 2.2.4 | Мероприятие Подготовка органом исполнительной власти Волгоградской области и Внешэкономбанком и апробация в пилотном регионе (Волгоградская область) модели сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, на базе новых объектов капитального строительства, созданных с привлечением частных инвестиций | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2021 г. | орган исполнительной власти Волгоградской области, Внешэкономбанк С.В. Ячевская | Письмо  органа исполнительной власти Волгоградской области | | | ПК |
| 2.2.5 | Контрольная точка Апробация в пилотном регионе модели сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, на базе новых объектов капитального строительства, созданных с привлечением частных инвестиций | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2021 г. | орган исполнительной власти Волгоградской области Внешэкономбанк | Письмо | | | ПК |
| 2.2.6 | Контрольная точка Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах |  | 1 декабря 2019 г. | Минтруд России, Минздрав России, Минфин России, АНО "АСИ", органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПК |
| 2.3 | Результат Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | 1 декабря 2019 г. | 10 декабря 2024 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.1. | Мероприятие Определена методика расчета показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" | 1 января 2019 г. | 1 февраля 2019 г. | Г.К.Оксенойт | приказ Росстата | | | РНП |
| 2.3.2 | Контрольная точка Принято распоряжение Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р" о включении показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" в Федеральный план статистических работ |  | 1 марта 2019 г. | Г.К.Оксенойт | распоряжение Правительства Российской Федерации | | | ПК |
| 2.3.3 | Контрольная точка Информация о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" до 2024 года представлена Росстатом в Минтруд России |  | 1 сентября 2019 г. | Г.К.Оксенойт | Информация Росстата | | | ПК |
| 2.3.4. | Контрольная точка Показатель "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" включен в систему показателей национального проекта и федерального проекта | 1 января 2019 г. | 30 октября 2019 г. | С.В.Петрова | Внесены изменения в паспорт федерального проекта | | | ПК |
| 2.3.5 | Контрольная точка Представление Росстатом в Минтруд России информации о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет" до 2024 года в разрезе субъектов Российской Федерации |  | 15 апреля 2019 г. | Г.К.Оксенойт С.В. Петрова | Информация Росстата В Минтруд России | | | ПК |
| 2.3.4 | Мероприятие Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 30 октября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.5 | Контрольная точка В 2019 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 1 декабря 2019 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПК |
| 2.3.6 | Мероприятие Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.7 | Контрольная точка В 2020 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 1 декабря 2020 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПК |
| 2.3.8 | Мероприятие Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.9 | Контрольная точка В 2021 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 1 декабря 2021 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПК |
| 2.3.10 | Мероприятие Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 1 января 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.11 | Контрольная точка В 2022 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 1 декабря 2022 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПК |
| 2.3.12 | Мероприятие Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 1 января 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.13 | Контрольная точка В 2023 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 1 декабря 2023 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПК |
| 2.3.14 | Мероприятие Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 1 января 2024 г. | 1 декабря 2024 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПС |
| 2.3.15 | Контрольная точка В 2024 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения |  | 1 декабря 2024 г. | Г.К.Оксенойт | Официальная статистическая информация | | | ПК |
| 2.4 | Результат Не менее 18 субъектов Российской Федерации нарастающим итогом участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода |  | 1 марта 2020 г. | С.В.Петрова | Доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПС |
| 2.4.1 | Мероприятие  Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 12 "пилотных" субъектов Российской Федерации. |  | январь 2020 г. | Минтруд России, Минздрав России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минтруда России | | | ПС |
| 2.4.2 | Контрольная точка Принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах  с 2020 года" |  | 1 марта 2020 г. | Минтруд России, Минздрав России | Приказ Минтруда России | | | РНП |
| 2.4.2 | Контрольная точка Не менее 18 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, включая регионы, которые реализуют пилотный проект с 2018 и 2019 годов, участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Минтруд России, Минздрав России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | | РНП |
| 2.5 | Результат 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах |  | 20 ноября 2020 г. | С.В.Петрова | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | | | ПС |
| 2.5.1 | Мероприятие Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. | 1 марта 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | | РНП |
| 2.5.2 | Контрольная точка Не менее 12 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 1 мая 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств | | | РНП |
| 2.5.3 | Мероприятие Органами исполнительной власти "пилотных" регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | 1 июля 2020 г. | 20 ноября 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо органов исполнительной власти Российской Федерации в Минтруд России | | | ПК |
| 2.5.4 | Контрольная точка Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах | 1 ноября 2020 г. | 20 ноября 2020 г. | Минтруд России, Минздрав России, Минфин России, АНО "АСИ", Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Правительство Российской Федерации | | | РНП |
| 2.6 | Результат  Не менее 24 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2021 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода |  | 1 марта 2021 г. | С.В.Петрова | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | | | ПС |
| 2.6.1 | Мероприятие  Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 24 "пилотных" субъектов Российской Федерации. |  | 01 2020 г. | Минтруд России, Минздрав России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минтруда России | | | ПС |
| 2.6.1 | Контрольная точка Принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах  с 2021 года" |  | 1 марта 2021 г. | Минтруд России, Минздрав России | Приказ Минтруда России | | | РНП |
| 2.7 | 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах |  | 20 ноября 2021 г. | С.В.Петрова | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | | | ПС |
| 2.7.1 | Мероприятие Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. | 1 марта 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | | РНП |
| 2.7.2 | Контрольная точка Не менее 12 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 1 мая 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств | | | РНП |
| 2.7.3 | Мероприятие Органами исполнительной власти "пилотных" регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | 1 мая 2020 г. | 20 ноября 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо органов исполнительной власти Российской Федерации в Минтруд России | | | ПК |
| 2.7.4 | Контрольная точка Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах в 2019-2021 годах, определены значения показателя (процент охвата системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании) на период 2022 -2024 гг. |  | 1 ноября 2021 г. | Минтруд России, Минздрав России, Минфин России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПС |
| 2.8 | Результат В 85 субъектах Российской Федерации внедряется система долговременного ухода |  | 1 марта 2022 г. | С.В.Петрова | Доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПС |
| 2.8.1 | Мероприятие Утверждены требования к "дорожным картам" по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная "дорожная карта") | 1 октября 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | Минтруд России, Минздрав России | Приказ Минтруда России и Минздрава России | | | РНП |
| 2.8.2 | Контрольная точка Утверждены межведомственные региональные планы мероприятий ("дорожные карты") по созданию системы долговременного ухода в 85 субъектах Российской Федерации |  | 1 ноября 2021 г. | Минтруд России, Минздрав России, Минфин России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | | ПК |
| 2.8.3 | Мероприятие В 85 субъектах Российской Федерации реализуется система долговременного ухода | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Минтруд России, Минздрав России, АНО "АСИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информация органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минтруд России | | | РНП |
| 3 | Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них | | | | | | | |
| 3.1 | Результат В 17 субъектах Российской Федерации в 2019 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 октября 2019 г. | А.В. Вовченко | органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключены государственные контракты на проведение строительных работ | | | ПС |
| 3.1.1 | Мероприятие Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 1 января 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | РНП |
| 3.1.2 | Контрольная точка Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 15 февраля 2019 г. | 1 октября 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходные расписание на доведение лимитов бюджетных обязательств, расходные расписания на ежемесячное доведение предельных объемов финансирования | | | РНП |
| 3.1.3 | Контрольная точка  Информация о базовых и прогнозных значениях показателя "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, %" в разрезе субъектов Российской Федерации с 2020 года до 2024 года внесена в паспорт федерального проекта |  | 15 апреля 2019 г. | Минтруд России | Информация Минтруда России | | | ПК |
| 3.1.4 | Контрольная точка Создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. |  | 1 апреля 2019 г. | Минстрой России Минтруд России | Приказ Минтруда России и Минстроя России | | | РНП |
| 3.1.5 | Контрольная точка Проектные решения и современные требования, предъявляемые при строительстве стационарных организаций социального обслуживания, разработанные  Межведомственной  рабочей группой,  направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |  | 1 июня 2019 г. | Минстрой России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письмо Минстроя России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | РНП |
| 3.2 | Результат Актуализированы санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 октября 2019 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | | | РНП |
| 3.2.1 | Мероприятие Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов российской Федерации и общественными организациями подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания и представлены в Роспотребнадзор. |  | 1 августа 2019 г. | С.В.Петрова А.Ю.Попова Н.Н. Антипина | Письмо Минтруда России | | | РНП |
| 3.2.2 | Контрольная точка Роспотребнадзором внесены изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" |  | 1 сентября 2019 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | | | ПС |
| 3.2.3 | Контрольная точка Утверждены рекомендуемые подходы к организации предоставления социальных услуг, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 сентября 2019 г. | С.В.Петрова | Приказ Минтруда России | | | ПС |
| 3.3 | Результат Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов |  | 10 декабря 2019 г. | С.В.Петрова | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | | РНП |
| 3.3.1 | Мероприятие Утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления  до 2025 года права применения налоговой ставки  0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Минфин России, Минтруд России, Минэкономразвития России | Федеральный закон | | | ПС |
| 3.3.2 | Мероприятие В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности (результатов) региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.3.3 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | 1 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 3.4 | Результат Сформированы мероприятия по приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа |  | 10 декабря 2019 г. | А.В. Вовченко |  | | | ПС |
| 3.4.1 | Мероприятие Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |  | 1 марта 2019 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | | ПС |
| 3.4.2 | Мероприятие Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |  | 1 марта 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | | ПС |
| 3.4.3 | Мероприятие Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |  | 1 марта 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | | ПС |
| 3.4.4 | Мероприятие Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |  | 1 марта 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | | ПС |
| 3.4.5 | Мероприятие Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |  | 1 марта 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | | ПС |
| 3.4.6 | Мероприятие Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |  | 1 марта 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | | ПС |
| 3.5 | Результат Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49% |  | 20 января 2020 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.5.1 | Мероприятие Проведение оценки эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии | 15 апреля 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | А.В. Вовченко | Письмо Минтруда России в субъекты Российской Федерации | | | ПС |
| 3.5.2 | Контрольная точка Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания |  | 20 января 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | РНП |
| 3.6 | Результат В 22 субъектах Российской Федерации в 2020 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обеспечения субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |  | 1 октября 2020 г. | А.В. Вовченко | Уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключены государственные контракты на проведение строительных работ | | | РНП |
| 3.6.1 | Мероприятие Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Минтруд России, органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Подготовлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | | | ПС |
| 3.6.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 15 февраля 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | РНП |
| 3.6.3 | Контрольная точка Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 декабря 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходные расписание на доведение лимитов бюджетных обязательств, расходные расписания на ежемесячное доведение предельных объемов финансирования | | | ПС |
| 3.7 | Результат Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов |  | 10 декабря 2020 г. | С.В.Петрова | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | | ПС |
| 3.7.1 | Мероприятие В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности (результатов) региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.7.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 3.8 | Результат  Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2020 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан |  | 20 января 2021 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.8.1 | Мероприятие Прирост технической готовности объектов стационарных организаций социального обслуживания в 2020 году составил 62,19%. |  | 10 декабря 2020 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предостав­ления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.8.2 | Мероприятие Введено в эксплуатацию 13 объектов общей площадью 39,579 тыс. кв. метров для размещения  1 387 граждан в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Акты приема - сдачи здания в эксплуатацию 13 объектов | | | РНП |
| 3.8.4 | Контрольная точка Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | 1 января 2020 г. | 20 января 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | РНП |
| 3.9 | Результат В 20 субъектах Российской Федерации в 2021 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |  | 1 октября 2021 г. | А.В. Вовченко | Уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключены государственные контракты на проведение строительных работ | | | ПС |
| 3.9.1 | Мероприятие Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Подготовлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | | | РНП |
| 3.9.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 15 февраля 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | РНП |
| 3.9.3 | Контрольная точка Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 декабря 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходные расписание на доведение лимитов бюджетных обязательств, расходные расписания на ежемесячное доведение предельных объемов финансирования | | | РНП |
| 3.10 | Результат Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов |  | 10 декабря 2021 г. | С.В.Петрова | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | | ПС |
| 3.10.1 | Мероприятие В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности (результатов) региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.10.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 3.11 | Результат Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2020 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию  15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. |  | 20 января 2022 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.11.1 | Мероприятие Прирост технической готовности объектов стационарных организаций социального обслуживания в 2021 году составил 58,22 % |  | 20 января 2022 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | ПС |
| 3.11.1 | Мероприятие В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию  15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Акты приема - сдачи здания в эксплуатацию | | | РНП |
| 3.11.3 | Контрольная точка Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | 1 января 2021 г. | 20 января 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | РНП |
| 3.12 | Результат В 16 субъектах Российской Федерации в 2022 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |  | 1 октября 2022 г. | А.В. Вовченко | Уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключены государственные контракты на проведение строительных работ | | | ПС |
| 3.12.1 | Мероприятие Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2022 г. | 1 марта 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Подготовлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | | | РНП |
| 3.12.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 15 февраля 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | РНП |
| 3.12.3 | Контрольная точка Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 15 февраля 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходные расписание на доведение лимитов бюджетных обязательств, расходные расписания на ежемесячное доведение предельных объемов финансирования | | | РНП |
| 3.13. | Результат Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов |  | 10 декабря 2022 г. | С.В.Петрова | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | | ПС |
| 3.13.1 | Мероприятие В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности (результатов) региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.13.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 3.14 | Результат Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2021 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию  15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. |  | 20 января 2023 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.14.1 | Мероприятие Прирост технической готовности объектов стационарных организаций социального обслуживания в 2022 году составил 61,42 % |  | 20 января 2023 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | ПС |
| 3.14.2 | Мероприятие В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Акты приема - сдачи здания в эксплуатацию | | | РНП |
| 3.14.3 | Контрольная точка Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | РНП |
| 3.15 | Результат В 24 субъектах Российской Федерации в 2023 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. . |  | 1 октября 2023 г. | А.В. Вовченко | Уполномоченными органонами исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключены государственные контракты на проведение строительных работ | | | ПС |
| 3.15.1 | Мероприятие Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Подготовлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | | | РНП |
| 3.15.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 15 февраля 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | РНП |
| 3.15.3 | Контрольная точка Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 декабря 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходные расписание на доведение лимитов бюджетных обязательств, расходные расписания на ежемесячное доведение предельных объемов финансирования | | | РНП |
| 3.16 | Результат Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов |  | 10 декабря 2023 г. | С.В.Петрова | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 3.16.1 | Мероприятие В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности (результатов) региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | |  |
| 3.16.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 3.17 | Результат Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2023 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию  22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв.м, для размещения 2520 граждан |  | 20 января 2024 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.17.1 | Мероприятие Прирост технической готовности объектов стационарных организаций социального обслуживания в 2023 году составил 59,83 % |  | 10 декабря 2023 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | ПС |
| 3.17.1 | Мероприятие В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию  22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв.м, для размещения 2520 граждан | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Акты приема - сдачи здания в эксплуатацию | | | РНП |
| 3.17.2 | Контрольная точка Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | 1 января 2023 г. | 20 января 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | РНП |
| 3.18 | Результат В 26 субъектах Российской Федерации в 2024 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 октября 2024 г. | А.В. Вовченко | Уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключены государственные контракты на проведение строительных работ | | | ПС |
| 3.18.1 | Мероприятие Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 января 2024 г. | 1 марта 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Подготовлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период при наличии источников реализации | | | РНП |
| 3.18.2 | Контрольная точка Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 15 февраля 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | РНП |
| 3.18.3 | Контрольная точка Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | 1 декабря 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Расходные расписание на доведение лимитов бюджетных обязательств, расходные расписания на ежемесячное доведение предельных объемов финансирования | | | РНП |
| 3.19 | Результат Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2024 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 100%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию  26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв.м, для размещения 3832 граждан. |  | 10 декабря 2024 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и   комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.19.1 | Мероприятие Прирост технической готовности объектов стационарных организаций социального обслуживания в 2024 году составил 100 % |  | 10 декабря 2024 г. | А.В. Вовченко | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности и конечных результатах реализации региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | ПС |
| 3.19.2 | Мероприятие В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию  26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан. | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Акты приема - сдачи здания в эксплуатацию | | | РНП |
| 3.19.3 | Контрольная точка Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | РНП |
| 3.20 | Результат Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов |  | 10 декабря 2024 г. | С.В.Петрова | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | | ПС |
| 3.20.1 | Мероприятие В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о достижении показателей результативности (результатов) региональных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | РНП |
| 3.20.2 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. № 296 | | |  |
| 4 | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | | | | | | | |
| 4.1 | Результат Утверждены правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста |  | 25 января 2019 г. | Минтруд России Минфин России Минэкономразвития России Минпросвещения России | Подготовлены постановления Правительства Российской Федерации | | | ПК |
| 4.1.1 | Мероприятие Определены методологические подходы к реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 9 января 2019 г. | 15 января 2019 г. | А.В. Вовченко | Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.1.2 | Контрольная точка Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста |  | 15 января 2019 г. | Минтруд России Минфин России Минэкономразвития России | Подготовлено постановление Правительства Российской Федерации | | | РНП |
| 4.1.3 | Контрольная точка Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций |  | 25 января 2019 г. | Минтруд России Минфин России Минэкономразвития России Минпросвещения России | Подготовлено постановление Правительства Российской Федерации | | | РНП |
| 41.4. | Мероприятие Разработка и доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу |  | 15 февраля 2019 г. | Минтруд России | Подготовлены методические рекомендации | | | РНП |
| 4.2 | Результат  В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году |  | 1 июля 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сформирован состав участников мероприятий | | | ПС |
| 4.2.1 | Мероприятие В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 15 февраля 2019 г. | 1 июля 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 1 июля 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.2.3 | Контрольная точка Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий |  | 20 января 2019 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | | | РНП |
| 4.3 | Результат Обучено не менее 75 тыс. граждан  предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости,  в 2019 году |  | 10 декабря 2019 г. | А.В. Вовченко | Обучено не менее 75 тыс. граждан | | | ПС |
| 4.3.1 | Контрольная точка Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 1 марта 2019 г. | Роструд | Заключены соглашения | | | РНП |
| 4.3.2 | Контрольная точка Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2019 году мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2019 г. | Роструд | Предоставлены иные межбюджетные трансферты | | | РНП |
| 4.3.3 | Контрольная точка Предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 1 марта 2019 г. | Роструд | Предоставлена субсидия | | | РНП |
| 4.3.4 | Мероприятие Реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан | 9 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Роструд Минтруд России | Усовершенствован портал "Работа в России" | | | РНП |
| 4.3.5 | Мероприятие Организовано в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | 9 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.3.6 | Мероприятие Проведен в 2019 году чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 9 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минпросвещения России Минтруд России АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен чемпионат | | |  |
| 4.3.7 | Мероприятие Проведен Всероссийский форум "Наставник" | 9 января 2019 г. | 10 декабря 2019 г. | АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минтруд России Минпросвещения России Органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен Всероссийский форум "Наставник" | | |  |
| 4.3.8 | Контрольная точка Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному   обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст |  | 1 марта 2019 г. | Минтруд России Роструд | Приказ Минтруда России | | | РНП |
| 4.3.9 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности  в 2019 году |  | 10 декабря 2019 г. | Роструд Минтруд России | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПК |
| 4.3.10. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"  (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 1 февраля 2020 г. | Минтруд России | Сформирована информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта | | | ПК |
| 4.4 | Результат В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году |  | 1 июля 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сформирован состав участников мероприятий | | | ПС |
| 4.4.1 | Мероприятие В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году | 15 февраля 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.4.2 | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 1 июля 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.5 | Результат С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  | 10 декабря 2020 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | ПС |
| 4.5.1 | Контрольная точка Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 1 марта 2020 г. | Роструд | Заключены соглашения | | | ПК |
| 4.5.2 | Контрольная точка Предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2020 г. | Роструд | Предоставлены иные межбюджетные трансферты | | | РНП |
| 4.5.3 | Контрольная точка Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2020 г. | Роструд | Предоставлена субсидия | | | РНП |
| 4.5.4 | Мероприятие Организация в 2020 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Минтруд России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.5.5 | Мероприятие Проведение в 2020 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минпросвещения России Минтруд России АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Проведен чемпионат | | | РНП |
| 4.5.6 | Мероприятие Проведение Всероссийского форума "Наставник | 1 января 2020 г. | 10 декабря 2020 г. | АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минтруд России Минпросвещения России Органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен Всероссийский форум | | | РНП |
| 4.5.7 | Мероприятие Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки дости­жения показателей результативности в 2020 году | 1 февраля 2020 г. | 25 января 2021 г. | Роструд Минтруд России | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации | | |  |
| 4.5.8 | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"  (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 1 февраля 2021 г. | Минтруд России | Сформирована информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта | | |  |
| 4.6 | Результат  В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году |  | 1 июля 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сформирован состав участников мероприятий | | | ПС |
| 4.6.1 | Мероприятие В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году | 15 февраля 2021 г. | 1 июля 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.6.2 | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 1 июля 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.7 | Результат С 2019 года обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  | 10 декабря 2021 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | ПС |
| 4.7.1 | Контрольная точка Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 1 марта 2021 г. | Роструд | Заключены соглашения | | | ПК |
| 4.7.2 | Контрольная точка Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2021 г. | Роструд | Предоставлены иные межбюджетные трансферты | | | РНП |
| 4.7.3 | Контрольная точка Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2021 г. | Роструд | Предоставлена субсидия | | | РНП |
| 4.7.4 | Мероприятие Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 1 февраля 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Минтруд России Органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.7.5 | Мероприятие Проведение в 2021 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минпросвещения России Минтруд России АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Проведен чемпионат | | | РНП |
| 4.7.6 | Мероприятие Проведение Всероссийского форума "Наставник" | 1 января 2021 г. | 10 декабря 2021 г. | АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минтруд России Минпросвещения России Органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен Всероссийский форум | | | РНП |
| 4.7.7 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки дости­жения показателей результативности в 2021 году |  | 25 января 2022 г. | Роструд Минтруд России | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПК |
| 4.7.8. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 1 февраля 2022 г. | Минтруд России | Сформирована информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта | | | ПК |
| 4.8 | Результат  В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году |  | 1 июля 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сформирован состав участников мероприятий | | | ПС |
| 4.8.1 | Мероприятие В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году | 15 февраля 2022 г. | 1 июля 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.8.2 | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное   обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 1 июля 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов   Российской Федерации |  | | |  |
| 4.9 | Результат С 2019 года обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  | 10 декабря 2022 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | ПС |
| 4.9.1 | Контрольная точка Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 1 марта 2022 г. | Роструд | Заключены соглашения | | | ПК |
| 4.9.2 | Контрольная точка Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2022 г. | Роструд | Предоставлены иные межбюджетные трансферты | | | РНП |
| 4.9.3 | Контрольная точка Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному   профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2022 г. | Роструд | Предоставлена субсидия | | |  |
| 4.9.4 | Мероприятие Организация в 2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 1 февраля 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Минтруд России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.9.5 | Мероприятие Проведение в 2022 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"  Минпросвещения России Минтруд России АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен чемпионат | | | РНП |
| 4.9.6 | Мероприятие Проведение Всероссийского форума "Наставник" | 1 января 2022 г. | 10 декабря 2022 г. | АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"  Минтруд России Минпросвещения России Органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен Всероссийский форум | | |  |
| 4.9.7 | Мероприятие Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки дости­жения показателей результативности в 2022 году | 1 февраля 2022 г. | 25 января 2023 г. | Роструд Минтруд России | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации | | | РНП |
| 4.9.8. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"  (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 1 февраля 2023 г. | Минтруд России | Сформирована информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта | | | ПК |
| 4.10 | Результат  В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году |  | 1 июля 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сформирован состав участников мероприятий | | | ПС |
| 4.10.1 | Мероприятие В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году | 15 февраля 2023 г. | 1 июля 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.10.2 | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 1 июля 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.11 | Результат С 2019 года обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  | 10 декабря 2023 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | ПС |
| 4.11.1 | Контрольная точка Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 1 марта 2023 г. | Роструд | Заключены соглашения | | | ПК |
| 4.11.2 | Контрольная точка Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2023 г. | Роструд | Предоставлены иные межбюджетные трансферты | | | РНП |
| 4.11.3 | Контрольная точка Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2023 г. | Роструд | Предоставлены субсидия | | | РНП |
| 4.11.4 | Мероприятие Организация в 2023 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 1 февраля 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Минтруд России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.11.5 | Мероприятие Проведение в 2023 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минпросвещения России Минтруд России АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Проведен чемпионат | | | РНП |
| 4.11.6 | Мероприятие Проведение Всероссийского форума "Наставник" | 1 января 2023 г. | 10 декабря 2023 г. | АНО "Агентство стратегических ини­циатив по продви­же­нию новых проектов" Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минтруд России Минпросвещения России Органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен Всероссийский форум | | |  |
| 4.11.7 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессио­нальному обучению и дополнительному профессио­нальному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2023 году |  | 25 января 2024 г. | Роструд Минтруд России | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПК |
| 4.11.8. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 1 февраля 2024 г. | Минтруд России | Сформирована информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта | | | ПК |
| 4.12 | Результат  В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году |  | 1 июля 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сформирован состав участников мероприятий | | | ПС |
| 4.12.1 | Мероприятие В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году | 15 февраля 2024 г. | 1 июля 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.12.2 | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 1 июля 2024 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | | |  |
| 4.13 | Результат С 2019 года обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |  | 10 декабря 2024 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | ПС |
| 4.13.1 | Контрольная точка Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 1 марта 2024 г. | Роструд | Заключены соглашения | | |  |
| 4.13.2 | Контрольная точка Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2024 г. | Роструд | Предоставлены иные межбюджетные трансферты | | | РНП |
| 4.13.3 | Контрольная точка Предоставление субсидии из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста |  | 10 декабря 2024 г. | Роструд | Предоставлена субсидия | | | РНП |
| 4.13.4 | Мероприятие Организация в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 1 февраля 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Минтруд России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | | | РНП |
| 4.13.5 | Мероприятие Проведение в 2024 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"  Минпросвещения России Минтруд России АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" органы исполни­тельной власти субъектов Российской Федерации | Проведен чемпионат | | | РНП |
| 4.13.6 | Мероприятие Проведение Всероссийского форума "Наставник" | 1 января 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | АНО "Агентство стратегических ини­циатив по продвиже­нию новых проектов" Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Минтруд России Минпросвещения России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Проведен Всероссийский форум | | | РНП |
| 4.13.7 | Контрольная точка Осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности  в 2024 году |  | 25 января 2025 г. | Роструд Минтруд России | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации | | | ПК |
| 4.13.8. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"  (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 1 февраля 2025 г. | Минтруд России | Сформирована информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта | | | ПК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_